**REUNION CON CLAUDIA SIERRA VEGA, OFICIAL DE PROGRAMAS DE LAS NACIONES UNIDAS**

**Y**

**ALIANA CONSULTORA DEL PROYECTO SOBRE CONSULTA PREVIA**

FECHA: JUEVES 31 DE MAYO 2012-06-05 LUGAR: OFICINA DE LAINEZ ASOCIADOS COLTABACO

HORA: 10 A 12 m.

ASISTENTES: OSCAR LAINEZ RUIZ, MARLENY PAZ Y HUMBERTO CORDOBA.

DESARROLLO DE LA RUNION

OBJETIVO: Mostrar avances sobre el PROYECTO de la Consulta Previa trabajado en el evento de abril 1º y 2 de 2012 en EL GRAN HOTEL, y construcción de insumos, emanados del proyecto PARA EL CUAL HOLANDO DIO EL DINERO Y N.U.ES EL OPERADOR.

CUBREN: Chocò, Antioquia y los 3 Mpios del eje cafetero.

**EL PROYECTO TIENE 3 FASES:**

**LA PRIMERA FASE** ; Información, apropiación y mapeo de actores.

Para ello contaron con el apoyo de un REDACTOR INTERNACIONAL.

**SEGUNDA FASE: Se contrataron los consultores a nivel Nacional e Internacional (indígena y Afro).**

**TERCERA FASE:** Sistematizacion de resultados. Será la base de P Publicos sobre consulta previa.

NOTA: PARA SEPTIEMBRE SE ESPERA QUE ESTARA EL DOCUMENTO….ES EL TIEMPO DADO POR HOLANDA Y DETERMINANDO POR LOS CONTRATOS CON LOS CONSULTORES.

**TERMINO DE FASE: Estado del arte del Derecho a la consulta previa (3 talleres en Antioquia y 3 en còrdoba y 5º diálogos con aproximadamente 1.000 mil personas.)**

**EXISTEN LOS LUGARES SAGRADOS Y EL TERRITORIO**

**TEMA DE LOS TIEMPOS**

**Depende de las organizacions internas y de los procesos. Por ejemplo: entre indígenas, no pueden tomar determinaciones, hasta que LA MUJER NO SUEÑE, etc..**

**-El territorio, no solo es físico. Va mas allà, pues no existe tema de fronteras (en los consejos comunitarios).**

**-LOS PUEBLOS DEBEN CONSIDERARSEN COMO SUJETOS COLECTIVOS.**

**TEMA DE LA DESCONFIAZA EN EL MINISTERIOR DEL INTERIOR…**

**El documento Nacional de validación, es preliminar, no es definitivo.**

1.- Las conclusiones serán posteriormente con la comisión nombrada en el evento.

2.-El Decreto 1320 sobre consulta previa, fue declarado inexequible por no haber sido consultado con las comunidades.

3. Se habla de la locomotora minera como problemática de actualidad.

.

4.-**RESULTADOS ESPERADOS**:

SEGUNDA OBSERVACION: Procesos nuevos, acordes con estándares internacionales

* UN MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE NORMAS INTERNACIONALES SOBRE CONSULTA PREVIA.
* QUE AUMENTE LA CAPACIDAD DE DIALOGO CON LAS COMUNIDADES.
* HABRA UN DOCUMENTO A NIVEL REGIONAL
* HACER ACOMPAÑAMIENTO LAS COMUNIDADES.
* RECIBIR ACOMPAÑAMIENTO DE :ACNUR- PNUD-LOCHA, etc..

**¿Cómo ESTA CONFORMADO EL EQUIPO DE PROYECTOS?**

**4 CONSULTORES NACIONALES, 1 INDIGENA Y 1 AFRO (Ella es NIDIA GRUESSO, que no es de organización y es Valluna.**

**ESTE EQUIPO NACIONAL TIENE UN COMITÉ DE ASISTENCIA TECNIA (Donde hay presencia de organizaciones como CIMARRON, entre otras) La Universidad de Rosario, etc.**